## WBS
WBS작성법
ChatGpt 기반 음성인터페이스 결합 자동높이조절 베개 WBS
과제명 | 주제ChatGpt 기반 음성인터페이스 결합 자동높이조절 베개 | [6 empty] | 일정관리담당자 | 이상원
과제책임자 | 이상원 | 과제기간 | 2023. 12. 21~2024. 1. 17 |  |  |  |  | 최종작성일 | 기간경과율 | 6.4286
WBS | 작업 이름 | 시작 날짜 | 예상 완료 날짜 | 실제 완료 날짜 | 과제 소요 기간 | 계획율 | 기관 경과 | 현재 완료율 | 담당자 | 산출물
1
1.1 | 계획
1.1.1 | 계획 수립 | 45281 | 45282 | 45134 | 2 | 1899-12-31 |  | 1899-12-31 | 전원
1.1.2 | WBS 작성 | 45281 | 45308 |  | 28 | 0.66667 |  | 1899-12-31 | 전원
1.2 | 분석
1.2.1 | 요구사항 분석
1.2.1.1 | 기능적 요구사항 | 45281 | 45282 |  | 2 | 1899-12-31 |  | 1899-12-31 | 이건중
1.2.1.2 | 비기능적 요구사항 | 45281 | 45282 |  | 2 | 1899-12-31 |  | 1899-12-31 | 오승헌
1.2.2 | web,app,hardware 통신 분석 |  |  |  | 1899-12-31
1.2.2.1 | web,app,hardware 데이터 요구사항 분석 | 45281 | 45282 |  | 2 | 1899-12-31 |  | 1899-12-31 | 이상원
1.2.2.2 | web,app,hardware 데이터 통신 설계 | 45281 | 45282 |  | 2 | 1899-12-31 |  | 1899-12-31 | 이상원
1.3 | 설계
1.3.1 | DB 설계
1.3.1.1 | DB 아키텍처 | 45281 | 45282 |  | 2 | 1899-12-31 |  | 1899-12-31 | 이건중
1.3.1.2 | DB 요구사항 분석 | 45281 | 45282 |  | 2 | 1899-12-31 |  | 1899-12-31 | 오승헌
1.3.1.3 | DB 테이블 명세 | 45281 | 45282 |  | 2 | 1899-12-31 |  | 1899-12-31 | 오승헌
1.3.2 | APP 설계
1.3.2.1 | APP 화면설계 | 45281 | 45282 |  | 2 | 1899-12-31 |  | 1899-12-31 | 오승헌
1.3.2.2 | APP 기능설계 | 45281 | 45282 |  | 2 | 1899-12-31 |  | 1899-12-31 | 오승헌
1.3.3 | Web 설계
1.3.3.1 | Web 화면설계 | 45281 | 45282 |  | 2 | 1899-12-31 |  | 1899-12-31 | 이다현
1.3.3.2 | Web 기능설계 | 45281 | 45282 |  | 2 | 1899-12-31 |  | 1899-12-31 | 이건중
1.3.4 | 하드웨어 모델링 설계
1.3.4.1 | 하드웨어 전체 도면설계 | 45281 | 45282 |  | 2 | 1899-12-31 |  | 1899-12-31 | 조도원
1.3.4.2 | 하드웨어 부품 선정 | 45281 | 45282 |  | 2 | 1899-12-31 |  | 1899-12-31 | 조도원
1.4 | 구현
1.4.1 | WEB 화면 구현(Front)
1.4.1.1 | 메인 페이지 화면 구현 | 45281 | 45282 |  | 2 | 1899-12-31 |  | 1899-12-31 | 이다현
1.4.1.2 | 타겟팅 페이지 화면 구현 | 45281 | 45282 |  | 2 | 1899-12-31 |  | 1899-12-31 | 이다현
1.4.1.3 | 상품 기능 소개 화면 구현 | 45281 | 45282 |  | 2 | 1899-12-31 |  | 1899-12-31 | 이건중
1.4.1.4 | 앱 기능 소개 화면 구현 | 45281 | 45282 |  | 2 | 1899-12-31 |  | 1899-12-31 | 이건중
1.4.1.5 | 상품 주문 화면 구현 | 45292 | 45296 |  |  | 1899-12-31 |  | 1899-12-31 | 이다현
1.4.1.6 | 상품 문의 화면 구현 | 45292 | 45296 |  |  | 1899-12-31 |  | 1899-12-31 | 이건중
1.5.1 | APP 화면 구현(Front)
1.5.1.1 | 로그인화면 | 45281 | 45285 |  | 5 | 1899-12-31 |  | 1899-12-31 | 조도원
1.5.1.2 | 회원가입화면 | 45281 | 45285 |  | 5 | 1899-12-31 |  | 1899-12-31 | 조도원
1.5.1.3 | 튜토리얼 화면 | 45281 | 45285 |  | 5 | 1899-12-31 |  | 1899-12-31 | 임유동
1.5.1.4 | 통계 화면(홈) | 45281 | 45285 |  | 5 | 1899-12-31 |  | 1899-12-31 | 오승헌
1.5.1.5 | 베개설정 화면 | 45281 | 45285 |  | 5 | 1899-12-31 |  | 1899-12-31 | 오승헌
1.5.1.6 | 알람설정 화면 | 45281 | 45285 |  |  | 1899-12-31 |  | 1899-12-31 | 이상원
1.5.1.7 | 환경설정 화면 | 45281 | 45285 |  |  | 1899-12-31 |  | 1899-12-31 | 임유동
1.5.2 | APP 기능 구현(BACK)
1.5.2.1 | 회원가입 및 로그인 기능 | 45285 | 45288 |  | 4 | 1899-12-31 |  | 0.8 | 조도원
1.5.2.2 | SNS로그인(카카오,구글) | 45285 | 45288 |  | 4 | 1899-12-31 |  | 0.8 | 조도원
1.5.2.3 | 어플 DB연동 | 45285 | 45288 |  | 4 | 1899-12-31 |  | 0.8 | 이상원
1.5.2.4 | 그래프 및 통계 구현 | 45285 | 45288 |  |  | 1899-12-31 |  | 0.8 | 오승헌
1.5.2.5 | 알람설정 하드웨어 통신 연동 | 45285 | 45288 |  |  | 1899-12-31 |  | 0.8 | 이상원
1.5.2.6 | 수동 베개높이 설정 하드웨어 통신 연동 | 45285 | 45288 |  |  | 1899-12-31 |  | 0.8 | 이상원
1.5.3 | 라즈베리파이 기능 구현(Model)
1.5.3.1 | 음성인식 (STT) 기능 구현 | 45285 | 45288 |  | 4 | 1899-12-31 |  | 1899-12-31 | 이다현,이건중
1.5.3.2 | 음성합성 (TTS) 기능 구현 | 45285 | 45288 |  | 4 | 1899-12-31 |  | 1899-12-31 | 이다현,이건중
1.5.3.3 | 질의응답 기능 구현(AI Query) | 45285 | 45288 |  | 4 | 1899-12-31 |  | 1899-12-31 | 이다현,이건중
1.5.3.4 | YOUTUBE API 기반 음악 재생 기능 구현 | 45285 | 45288 |  |  | 1899-12-31 |  | 1899-12-31 | 이다현,이건중
1.5.3.5 | 기상청 API 기반 날씨 정보 안내 기능 구현 | 45285 | 45288 |  |  | 1899-12-31 |  | 1899-12-31 | 이다현,이건중
1.5.3.6 | 알람 기능 수행 | 45288 | 45301 |  |  | 0.84615 |  | 1899-12-31 | 이다현,이건중
1.5.3.7 | 베개 높이 설정 기능 수행 | 45288 | 45301 |  |  | 0.84615 |  | 0.5 | 이다현,이건중
1.5.4 | 하드웨어 기능 구현(Model)
1.5.4.1 | 베개 진동 기능 구현 | 45296 | 45299 |  | 4 | 1899-12-31 |  | 1899-12-31 | 이다현,이건중
1.5.4.2 | 베개 높이 조절 기능 구현 | 45296 | 45299 |  | 4 | 1899-12-31 |  | 0.5 | 조도원,이상원
1.5.4.3 | 베개 높이 정보 통신 기능 구현 | 45296 | 45299 |  | 4 | 1899-12-31 |  | 0.5 | 조도원,이상원
1.5.4.4 | 베개 압력센서 데이터 통신 기능 구현 | 45296 | 45299 |  | 4 | 1899-12-31 |  | 1899-12-31 | 조도원,이상원
1.6 | 테스트
1.6.1 | 서비스 테스트
1.6.1.1 | 기능 테스트 | 45299 | 45300 |  | 2 | 0
1.6.1.2 | 통합 테스트 | 45300 | 45301 |  | 2 | -1
1.5.1.3 | 통합 테스트 |  |  |  | 1 | #DIV/0!
1.5.1.4 | 사용자 테스트 및 리뷰 |  |  |  | 1 | #DIV/0!
1.5.2 | 리뷰 취합 및 최종 점검 |  |  |  | 1899-12-31
1.7 | 검토
1.7.1 | 서류
1.7.1.1 | 기획서 | 45292 | 45299 |  | 8 | 1899-12-31
1.7.1.2 | 요구사항정의서 | 45292 | 45299 |  | 8 | 1899-12-31
1.7.1.3 | 빅데이터분석정의서 | 45292 | 45299 |  | 8 | 1899-12-31
1.7.1.4 | DB요구사항분석서 | 45292 | 45299 |  | 8 | 1899-12-31
1.7.1.5 | 테이블명세서 | 45292 | 45299 |  | 8 | 1899-12-31
1.7.1.6 | 화면설계서 | 45292 | 45299 |  | 8 | 1899-12-31
1.6.1.7 | 테스트결과서 |  |  |  | 1 | #DIV/0!
1.6.2 | 동료 검토 |  |  |  | 1899-12-31
1.6.2.1 | 동료 검토(설계) |  |  |  | 1 | #DIV/0!
1.6.2.2 | 동료 검토(분석) |  |  |  | 1 | #DIV/0!
1.6.2.3 | 동료 검토(구현) |  |  |  | 1 | #DIV/0!
1.6.3 | 품질 보증 |  |  |  | 1 | #DIV/0!
1.7.2 | 발표준비
1.7.2.1 | 발표 PPT 작성 | 45299 | 45303 | 45137 |  | 0 | 0일
1.7.2.2 | 시연 영상 촬영 | 45299 | 45303 | 45137 |  | 0 | 0일
1.7.2.3 | 1차 리허설 및 발표자료 멘토링 | 45305 | 45306 | 45138 |  | -6 | 0일
1.7.2.4 | 최종 리허설 | 45305 | 45306 | 45139 |  | -6 | 0일
Formulas:
계획율 = IF((TODAY()-[시작 날짜])/([예상 완료 날짜]-[시작 날짜])>1,1,(TODAY()-[시작 날짜])/([예상 완료 날짜]-[시작 날짜]))

## 2023.12.21
프로젝트 팀미팅
주제명 작성
기업명 | 뉴로테크노베이트 | [6 empty] | 일시 | 2023.12.21
이 름 | 이상원 |  | 이다현 |  | 이건중 |  | 조도원 |  | 오승헌 |  | 임유동
역할분담 | Main | 총괄 | Main | 리액트 | Main | 음성인터페이스 | Main | 하드웨어 | Main | 플러터 | Main | 플러터
| Sub | 플러터 | Sub | 음성인터페이스 | Sub | 리액트 | Sub | 플러터 | Sub | 데이터베이스 | Sub
어제 한 업무
오늘 할 업무 | back | 샤오미 미밴드 데이터베이스 추출 및 분석 | front | 웹 계획수립 | front | 웹 계획수립 | 하드웨어 | 하드웨어 데이터시트분석 | front | 앱 계획 수립 | front | 앱 라이브러리분석
| 산출문서 | 테이블 명세서 작성 | back | KT-AI코딩키트 분석 | back | KT-AI코딩키트 분석 | 하드웨어 | 압력센서 켈리베이션 분석 | front | 화면설계
|  |  | 산출문서 | 데이터 객체 정의서 |  |  |  |  | 산출문서 | 데이터 객체 정의서
HELP!
프로젝트 진행일지
안건 1 |  | - 이번주 해야 할 일
세부내용 | 1 | UI/UX 멘토링 후 웹, 앱 화면 설계 수정
| 2 | DB멘토링 준비- 데이터요구사항 정의서, 테이블 명세서 작성(멘토링 후 수정까지!)
| 3 | 전반적인 데이터 가공 가능한 상태로 만들기
안건 2 |  | - 데이터 수집
세부내용 | 1 | 부품 선정 및 데이터 시트 수집
| 2 | 샤오미 미밴드 데이터베이스 추출
| 3 | KT-AI코딩키트 분석
안건 3
세부내용

## 2023.12.22
프로젝트 팀미팅
주제명 작성
기업명 | 뉴로테크노베이트 | [6 empty] | 일시 | 2023.12.22
이 름 | 이상원 |  | 이다현 |  | 이건중 |  | 조도원 |  | 오승헌 |  | 임유동
역할분담 | Main | 총괄 | Main | 리액트 | Main | 음성인터페이스 | Main | 하드웨어 | Main | 플러터 | Main | 플러터
| Sub | 플러터 | Sub | 음성인터페이스 | Sub | 리액트 | Sub | 플러터 | Sub | 데이터베이스 | Sub
어제 한 업무 | back | 샤오미 미밴드 데이터베이스 추출 및 분석(30%) | front | 웹 계획수립(80%) | front | 웹 계획수립(80%) | 하드웨어 | 하드웨어 데이터시트분석(20%) | front | 앱 계획 수립(20%) | front | 앱 라이브러리분석(10%)
| 산출문서 | 테이블 명세서 작성(100%) | back | KT-AI코딩키트 분석(20%) | back | KT-AI코딩키트 분석(20%) | 하드웨어 | 압력센서 켈리베이션 분석(10%) | front | 화면설계(20%)
|  |  | 산출문서 | 데이터 객체 정의서
오늘 할 업무 | back | 샤오미 미밴드 데이터베이스 추출 및 분석(100%) | front | 웹 계획수립 및 화면 설계 | front | 웹 계획수립 및 화면 설계 | 하드웨어 | 하드웨어 데이터시트 분석 | front | 앱 계획 수립(40%) | front | 앱 라이브러리분석(20%)
| back | 블루투스 패키지 설치 | back | KT-AI코딩키트 분석 | back | KT-AI코딩키트 분석 | 하드웨어 | 압력센서 캘리브레이션 분석 | front | 화면설계(40%)
[7 empty] | 하드웨어 | 부품 확인 및 선정
HELP! |  |  | Back | 예제 코드 실행시 오류
프로젝트 진행일지
안건 1 |  | - 이번주 해야 할 일
세부내용 | 1 | UI/UX 멘토링 후 웹, 앱 화면 설계 수정
| 2 | DB멘토링 준비- 데이터요구사항 정의서, 테이블 명세서 작성(멘토링 후 수정까지!)
| 3 | 전반적인 데이터 가공 가능한 상태로 만들기
안건 2 |  | - 데이터 수집
세부내용 | 1 | 부품 선정 및 데이터 시트 수집
| 2 | 샤오미 미밴드 데이터베이스 추출
| 3 | KT-AI코딩키트 분석
안건 3
세부내용

## 2023.12.26
프로젝트 팀미팅 | [12 empty] | 진행률
음성명령수행 자동높이조절 스마트베개 | [12 empty] | 전체 | 0
기업명 | 뉴로테크노베이트 | [5 empty] | 일시 |  | 2023.12.26 |  |  |  | Back
이 름 | 이상원 |  | 이다현 |  | 이건중 |  | 조도원 |  | 오승헌 |  | 임유동 |  | Front
역할분담 | Main | 총괄 | Main | 리액트 | Main | 음성인터페이스 | Main | 하드웨어 | Main | 플러터 | Main | 플러터 | DB
| Sub | 플러터 | Sub | 음성인터페이스 | Sub | 리액트 | Sub | 플러터 | Sub | 데이터베이스 | Sub |  | 크롤링
어제 한 업무 | back | 워치 DB 추출 및 분석(100%) | front | 웹 계획수립 및 화면 설계(100%) | front | 웹 계획수립 및 화면 설계(100%) | 하드웨어 | 하드웨어 데이터시트 분석 | front | 앱 계획 수립(40%) | front | 앱 라이브러리분석(20%) | 산출문서
| back | 블루투스 패키지 설치 | back | KT-AI코딩키트 분석(80%) | back | KT-AI코딩키트 분석(80%) | 하드웨어 | 압력센서 캘리브레이션 분석 | front | 화면설계(40%)
부품 확인 및 선정
오늘 할 업무 | back | 어플 데이터베이스 연동(미밴드) | front | 웹 배너 페이지 제작(35%) | front | 웹 상품기능 페이지 제작(35%) |  | 병가 | front | 앱 계획 수립(100%) | front | 앱 라이브러리분석(100%)
| back | 서버 데이터베이스 연동(센서값 부재 때문에 추후 진행) | back | STT 기능 구현(60%) | back | STT 기능 구현(60%) |  |  | front | 화면설계(100%) | front | 통계화면 기능구현
|  |  | back | 서버 구축 | back | 서버 구축 |  |  | front | 홈화면 기능구현
[9 empty] | front | 통계화면 기능구현
HELP!
프로젝트 진행일지
안건 1 | - 이번주 해야 할 일
세부내용 | 1 | 어플 db연동 및 기능구현
| 2 | 서버구축
| 3 | 라즈베리파이 db연동
| 4 | 하드웨어
| 5 | 라즈베리파이 기능구현 -> 멘토링
안건 2 | - 센서 데이터 테스트 및 하드웨어 제작
세부내용 | 1 | 압력센서 테스트
| 2 | 기압센서 테스트
3
안건 3
세부내용

## 2023.12.27
프로젝트 팀미팅 | [12 empty] | 진행률
음성명령수행 자동높이조절 스마트베개 | [12 empty] | 전체 | 0
기업명 | 뉴로테크노베이트 | [5 empty] | 일시 |  | 2023.12.26 |  |  |  | Back
이 름 | 이상원 |  | 이다현 |  | 이건중 |  | 조도원 |  | 오승헌 |  | 임유동 |  | Front
역할분담 | Main | 총괄 | Main | 리액트 | Main | 음성인터페이스 | Main | 하드웨어 | Main | 플러터 | Main | 플러터 | DB
| Sub | 플러터 | Sub | 음성인터페이스 | Sub | 리액트 | Sub | 플러터 | Sub | 데이터베이스 | Sub |  | 크롤링
어제 한 업무 | back | 어플 데이터베이스 연동(미밴드) | front | 웹 배너 페이지 제작(35%) | front | 웹 상품기능 페이지 제작(35%) |  | 병가 | front | 앱 계획 수립(100%) | front | 앱 라이브러리분석(100%) | 산출문서
| back | 서버 데이터베이스 연동(센서값 부재 때문에 추후 진행) | back | STT 기능 구현(60%) | back | STT 기능 구현(60%) |  |  | front | 화면설계(100%) | front | 통계화면 기능구현
|  |  | back | 서버 구축 | back | 서버 구축 |  |  | front | 홈화면 기능구현
[9 empty] | front | 통계화면 기능구현
오늘 할 업무 | back | 어플 전송값 서버 수신확인 | front | 웹 배너 페이지 제작(70%) | front | 웹 상품기능 페이지 제작(70%) | back | 로그인 기능구현 | front | 홈 화면 구성 수정 | front | 설정화면 구성
| back | 서버와 라즈베리파이 통신확인 | back | STT 기능 구현(99%) | back | STT 기능 구현(99%) | back |  | front | 그래프 DB 연동
|  |  | back | 서버 구축 | back | 서버 구축
HELP!
프로젝트 진행일지
안건 1 | - 이번주 해야 할 일
세부내용 | 1 | 어플 db연동 및 기능구현
| 2 | 서버구축
| 3 | 라즈베리파이 db연동
| 4 | 하드웨어
| 5 | 라즈베리파이 기능구현 -> 멘토링
안건 2 | - 센서 데이터 테스트 및 하드웨어 제작
세부내용 | 1 | 압력센서 테스트
| 2 | 기압센서 테스트
3
안건 3
세부내용

## 2023.12.28
프로젝트 팀미팅 | [12 empty] | 진행률
음성명령수행 자동높이조절 스마트베개 | [12 empty] | 전체 | 0
기업명 | 뉴로테크노베이트 | [5 empty] | 일시 |  | 2023.12.26 |  |  |  | Back
이 름 | 이상원 |  | 이다현 |  | 이건중 |  | 조도원 |  | 오승헌 |  | 임유동 |  | Front
역할분담 | Main | 통신 | Main | 리액트 | Main | 음성인터페이스 | Main | 하드웨어 | Main | 플러터 | Main | 플러터 | DB
| Sub | PM | Sub | 음성인터페이스 | Sub | 리액트 | Sub | 플러터 | Sub | 데이터베이스 | Sub |  | 크롤링
어제 한 업무 | back | 어플 전송값 서버 수신확인 | front | 웹 배너 페이지 제작(70%) | front | 웹 상품기능 페이지 제작(70%) | back | 로그인 기능구현(60%) | front | 홈 화면 구성 수정(50) | front | 통계 그래프 DB연동(10%) | 산출문서
| back | 서버와 라즈베리파이 통신확인 | back | STT 기능 구현(99%) | back | STT 기능 구현(99%) | . |  | front | 그래프 DB 연동 (10)
|  |  | back | MQTT 모스키토 서버구축(100%) | back | MQTT 모스키토 서버구축(100%)
오늘 할 업무 | back | 어플 전송값 서버 수신확인 | front | 웹 배너 페이지 제작(99%) | front | 웹 상품기능 페이지 제작(99%) | back | 로그인 기능구현(80%) | front | 홈 화면 구성 수정(100) | front | 통계 그래프 DB연동(60)
|  |  | back | TTS 기능 구현(50%) | back | TTS 기능 구현(50%) | back
|  | . | back | 음성인식 코드 정리 | back | 음성인식 코드 정리
HELP!
프로젝트 진행일지
안건 1
세부내용
안건 2
세부내용
안건 3
세부내용

## 2023.12.29
프로젝트 팀미팅 | [12 empty] | 진행률
음성명령수행 자동높이조절 스마트베개 | [12 empty] | 전체 | 0
기업명 | 뉴로테크노베이트 | [5 empty] | 일시 |  | 2023.12.26 |  |  |  | Back
이 름 | 이상원 |  | 이다현 |  | 이건중 |  | 조도원 |  | 오승헌 |  | 임유동 |  | Front
역할분담 | Main | 통신 | Main | 리액트 | Main | 음성인터페이스 | Main | 하드웨어 | Main | 플러터 | Main | 플러터 | DB
| Sub | PM | Sub | 음성인터페이스 | Sub | 리액트 | Sub | 플러터 | Sub | 데이터베이스 | Sub |  | 크롤링
어제 한 업무 | back | 어플 전송값 서버 수신확인 | front | 웹 배너 페이지 제작(99%) | front | 웹 상품기능 페이지 제작(99%) | back | 로그인 기능구현(80%) | front | 홈 화면 구성 수정(60%) | front | 통계 그래프 DB연동(10%) | 산출문서
| back |  | back | TTS 기능 구현(50%) | back | TTS 기능 구현(50%) | back |  | back | DB구성수정
|  |  | back | 음성인식 코드 정리 | back | 음성인식 코드 정리
오늘 할 업무 | back | 브로커 ->db 연결 확인 | front | 웹 문구 페이지 제작(50%) | front | 앱 기능 소개 페이지 제작(30%) | back | 로그인 기능구현(100%) | front | 홈 화면 구성 수정(100%) | front | 통계 그래프 DB연동(20%)
| back |  | back | TTS 기능 구현(99%) | back | TTS 기능 구현(99%) | 하드웨어 | 부품 주문 및 테스트
|  | . | back | 서버 매커니즘 구현(50%) | back | 서버 매커니즘 구현(50%)
HELP!
프로젝트 진행일지
안건 1
세부내용
안건 2
세부내용
안건 3
세부내용

## 2023.12.30
프로젝트 팀미팅 | [12 empty] | 진행률
음성명령수행 자동높이조절 스마트베개 | [12 empty] | 전체 | 0
기업명 | 뉴로테크노베이트 | [5 empty] | 일시 |  | 2023.12.26 |  |  |  | Back
이 름 | 이상원 |  | 이다현 |  | 이건중 |  | 조도원 |  | 오승헌 |  | 임유동 |  | Front
역할분담 | Main | 통신 | Main | 리액트 | Main | 음성인터페이스 | Main | 하드웨어 | Main | 플러터 | Main | 플러터 | DB
| Sub | PM | Sub | 음성인터페이스 | Sub | 리액트 | Sub | 플러터 | Sub | 데이터베이스 | Sub |  | 크롤링
어제 한 업무 | back | 브로커 ->db 연결 확인 | front | 웹 문구 페이지 제작(50%) | front | 앱 기능 소개 페이지 제작(30%) | back | 로그인 기능구현(90%) | front | 홈 화면 구성 수정(70) | front | 통계 그래프 DB연동(20) | 산출문서
| back |  | back | TTS 기능 구현(99%) | back | TTS 기능 구현(99%) | 하드웨어 | 부품 주문 및 테스트
|  |  | back | 서버 매커니즘 구현(50%) | back | 서버 매커니즘 구현(50%)
오늘 할 업무 |  | 결석 | front | 웹 문구 페이지 제작(99%) | front | 앱 기능 소개 페이지 제작(60%) | 하드웨어 | SMPS, 솔레노이드, 릴레이 모듈 제어(60%) | front | 홈 화면 구성 수정(90) | front | 통계 그래프 DB연동(40)
|  |  | back | 날씨 api와 음성서비스 결합(50%) | back | 날씨 api와 음성서비스 결합(50%) | back
|  |  | back | 음성명령을 통한 GPIO 제어(50%) | back | 음성명령을 통한 GPIO 제어(50%)
|  |  | back | RP에서 블루투스로 폰 제어(99%) | back | RP에서 블루투스로 폰 제어(99%)
HELP!
프로젝트 진행일지
안건 1
세부내용
안건 2
세부내용
안건 3
세부내용

## 2024.01.02
프로젝트 팀미팅 | [12 empty] | 진행률
음성명령수행 자동높이조절 스마트베개 | [12 empty] | 전체 | 0
기업명 | 뉴로테크노베이트 | [5 empty] | 일시 |  | 2023.12.26 |  |  |  | Back
이 름 | 이상원 |  | 이다현 |  | 이건중 |  | 조도원 |  | 오승헌 |  | 임유동 |  | Front
역할분담 | Main | 통신 | Main | 리액트 | Main | 음성인터페이스 | Main | 하드웨어 | Main | 플러터 | Main | 플러터 | DB
| Sub | PM | Sub | 음성인터페이스 | Sub | 리액트 | Sub | 플러터 | Sub | 데이터베이스 | Sub |  | 크롤링
어제 한 업무 | back | 브로커 ->db 연결 확인 | front | 웹 문구 페이지 제작(99%) | front | 앱 기능 소개 페이지 제작(60%) | 하드웨어 | SMPS, 솔레노이드, 릴레이 모듈 제어(60%) | front | 홈 화면 구성 수정(90%) | front | 통계 그래프 DB연동(40%) | 산출문서
| back |  | back | 날씨 api와 음성서비스 결합(50%) | back | 날씨 api와 음성서비스 결합(50%)
|  |  | back | 음성명령을 통한 GPIO 제어(50%) | back | 음성명령을 통한 GPIO 제어(50%)
|  |  | back | RP에서 블루투스로 폰 제어(99%) | back | RP에서 블루투스로 폰 제어(99%)
오늘 할 업무 | back | 서버 이전 | front | 웹 타겟 페이지 제작(30%) | front | 앱 기능 소개 페이지 제작(99%) | 하드웨어 | 압력센서 켈리브레이션 | front | 브로커 플러터 연동 | front | 설정 페이지
| back | 플러터 서버 json 모델생성 | back | 브로커 라즈베리파이 연동 | back | 브로커 라즈베리파이 연동 | back |  |  |  | front | 튜토리얼 화면 구상(50%)
|  |  | back | 음성호출 및 mqtt 명령 동시대기 | back | 음성호출 및 mqtt 명령 동시대기
HELP!
프로젝트 진행일지
안건 1
세부내용
안건 2
세부내용
안건 3
세부내용

## 2024.01.03
프로젝트 팀미팅 | [12 empty] | 진행률
음성명령수행 자동높이조절 스마트베개 | [12 empty] | 전체 | 0
기업명 | 뉴로테크노베이트 | [5 empty] | 일시 |  | 2023.12.26 |  |  |  | Back
이 름 | 이상원 |  | 이다현 |  | 이건중 |  | 조도원 |  | 오승헌 |  | 임유동 |  | Front
역할분담 | Main | 통신 | Main | 리액트 | Main | 음성인터페이스 | Main | 하드웨어 | Main | 플러터 | Main | 플러터 | DB
| Sub | PM | Sub | 음성인터페이스 | Sub | 리액트 | Sub | 플러터 | Sub | 데이터베이스 | Sub |  | 크롤링
어제 한 업무 | back | 서버 이전(%) | front | 웹 타겟 페이지 제작(30%) | front | 앱 기능 소개 페이지 제작(99%) | 하드웨어 | 압력센서 켈리브레이션(50%) | front | 앱 그래프 화면 구성(100%) | front | 튜토리얼 화면 구상(50%) | 산출문서
| back | 플러터 서버 json 모델생성(%) | back | 브로커 라즈베리파이 연동 | back | 브로커 라즈베리파이 연동
|  |  | back | 음성호출 및 mqtt 명령 동시대기 | back | 음성호출 및 mqtt 명령 동시대기
오늘 할 업무 |  | 병결 | front | 웹 타겟 페이지 제작(60%) | front | 페이지 마무리 페이지 제작(99%) | 하드웨어 | 압력센서 켈리브레이션(100%) | front | 앱 그래프 화면 구현(50%) | front | 튜토리얼 화면 구상(100%)
|  |  | front | 웹 메인동영상 제작 | front | 제품 소개 페이지 마무리
|  |  | front | 상품 구매창 챗봇 구현 | front | 상품 구매창 챗봇 구현
HELP!
프로젝트 진행일지
안건 1
세부내용
안건 2
세부내용
안건 3
세부내용

## 2024.01.04
프로젝트 팀미팅 | [12 empty] | 진행률
음성명령수행 자동높이조절 스마트베개 | [12 empty] | 전체 | 0
기업명 | 뉴로테크노베이트 | [5 empty] | 일시 |  | 2023.12.26 |  |  |  | Back
이 름 | 이상원 |  | 이다현 |  | 이건중 |  | 조도원 |  | 오승헌 |  | 임유동 |  | Front
역할분담 | Main | 통신 | Main | 리액트 | Main | 음성인터페이스 | Main | 하드웨어 | Main | 플러터 | Main | 플러터 | DB
| Sub | PM | Sub | 음성인터페이스 | Sub | 리액트 | Sub | 플러터 | Sub | 데이터베이스 | Sub |  | 크롤링
어제 한 업무 |  | 병결 | front | 웹 타겟 페이지 제작(60%) | front | 페이지 마무리 페이지 제작(99%) | 하드웨어 | 압력센서 캘리브레이션(50%) | front | 앱 그래프 화면 구현(50%) | front | 튜토리얼 화면 구상(100%) | 산출문서
|  |  | front | 웹 메인동영상 제작(100%) | front | 제품 소개 페이지 마무리
|  |  | front | 상품 구매창 챗봇 구현 | front | 상품 구매창 챗봇 구현
오늘 할 업무 |  | 병결 | front | 웹 타겟 페이지 제작(90%) | front | 문의 챗봇 틀 제작(100%) | 하드웨어 | 압력센서 자세분석 | front | 앱 그래프 화면 구현(80%) | front | 튜토리얼 화면 구현(50%)
|  |  | front | 웹 메인영상제작 (80%) | front | 웹 타겟 페이지 마무리(100%)
|  |  | front | 문의 챗봇 기능 구현(60%) | front | 상품 구매창 구현(60%)
HELP!
프로젝트 진행일지
안건 1
세부내용
안건 2
세부내용
안건 3
세부내용

## 2024.01.05
프로젝트 팀미팅 | [12 empty] | 진행률
음성명령수행 자동높이조절 스마트베개 | [12 empty] | 전체 | 0
기업명 | 뉴로테크노베이트 | [5 empty] | 일시 |  | 2023.12.26 |  |  |  | Back
이 름 | 이상원 |  | 이다현 |  | 이건중 |  | 조도원 |  | 오승헌 |  | 임유동 |  | Front
역할분담 | Main | 통신 | Main | 리액트 | Main | 음성인터페이스 | Main | 하드웨어 | Main | 플러터 | Main | 플러터 | DB
| Sub | PM | Sub | 음성인터페이스 | Sub | 리액트 | Sub | 플러터 | Sub | 데이터베이스 | Sub |  | 크롤링
어제 한 업무 |  | 병결 | front | 웹 타겟 페이지 제작(90%) | front | 문의 챗봇 틀 제작(100%) | 하드웨어 | 압력센서 자세분석 | front | 앱 그래프 화면 구현(80%) | front | 튜토리얼 화면 구현(80%) | 산출문서
|  |  | front | 웹 메인영상제작 (80%) | front | 웹 타겟 페이지 마무리(100%)
|  |  | front | 문의 챗봇 기능 구현(60%) | front | 상품 구매창 구현(60%)
오늘 할 업무 |  | 조퇴 | front | 웹 메인영상제작 (100%) | front | 상품 구매창 구현(100%) | 하드웨어 | 압력센서 자세분석 | front | 앱 라우팅(50%) | front | 튜토리얼 화면 구현(100%)
|  |  | front | 문의 챗봇 기능 구현(100%) | front | 문의 챗봇 아이콘 기능 추가
HELP!
프로젝트 진행일지
안건 1
세부내용
안건 2
세부내용
안건 3
세부내용

## 2024.01.08
프로젝트 팀미팅 | [12 empty] | 진행률
음성명령수행 자동높이조절 스마트베개 | [12 empty] | 전체 | 0
기업명 | 뉴로테크노베이트 | [5 empty] | 일시 |  | 2023.12.26 |  |  |  | Back
이 름 | 이상원 |  | 이다현 |  | 이건중 |  | 조도원 |  | 오승헌 |  | 임유동 |  | Front
역할분담 | Main | 통신 | Main | 리액트 | Main | 음성인터페이스 | Main | 하드웨어 | Main | 플러터 | Main | 플러터 | DB
| Sub | PM | Sub | 음성인터페이스 | Sub | 리액트 | Sub | 플러터 | Sub | 데이터베이스 | Sub |  | 크롤링
어제 한 업무 | back | 압력센서 값 머신러닝 | front | 웹 메인영상제작 (100%) | front | 상품 구매창 구현(100%) | 하드웨어 | 압력센서 자세분석 | front | 앱 라우팅(50%) | front | 튜토리얼 화면 구현(100%) | 산출문서
|  |  | front | 문의 챗봇 기능 구현(100%) | front | 문의 챗봇 아이콘 기능 추가
오늘 할 업무 | 산출 문서 | 빅데이터 분석정의서 | 산출 문서 | 발표집 표지 작성 | 산출 문서 | 요구사항 정의서 | 산출 문서 | IoT회로 구성 설계서 | front | 앱 라우팅(100%) | front | 설정 세부 페이지 구현(50%)
| back | mqtt 통신 구현 (50%) | 산출 문서 | 전 문서 검토 | 산출 문서 | 프로젝트 개요서 |  |  | back | mqtt 통신 구현 (50%)
| back | 높이 조절 알고리즘 (50%)
HELP!
프로젝트 진행일지
안건 1
세부내용
안건 2
세부내용
안건 3
세부내용